## Sheet1
序号 | 优先级 | 目前状态 | 厂家 | 问题描述 | 优化功能 | 改善计划 | 提出人 | 提出时间 | VSKY备注 | 备注 | 总停机所需时间和次数 | 付款后预测交期 | 更新完成所需天数 | 开发完成期限
1 | urgent | Ongoing | vsky | 修改库位优先级作用，将原本由于库位到库位的功能改为按照优先级依次进入库位的功能 （目前优先级只有两个数值 “0”或“999”） | 功能改为按照优先级依次进入库位的功能; In Kanban : 小车进入库位 : 1,2,3,4,5 …...,999 | 开发升级 | 客户 | 10月24号 |  |  | 停机1次， 1次是30分钟 | 7天 | 7天 | 11/30/2022 （付款后续）
1 | urgent | Ongoing | vsky | 现有功能 | Out Kanban : 小车出库位: FIFO （先进先出）(不包括空货架和空花篮） | 开发升级 | 客户 | 10月24号 |  |  | 停机1次， 1次是30分钟 | 7天 | 7天 | 11/30/2022 （付款后续）
2 | urgent | Ongoing | vsky | 开发不同线体空花篮混用功能 | Empty cart and empty cassette interchangeable between golden line and normal line 空货架和空花篮货架在普通线和黄金路线之间能够共用 | 开发升级 | 客户 | 10月24号 |  |  | 停机1次， 1次是30分钟 | 7天 | 7天 | 11/30/2022 （付款后续）
3 | urgent | Ongoing | vsky | 当用户以不正确的格式注册货架时弹出错误消息 如果用户注册货架时使用错误的格式，则不允许用户注册 |  | 开发升级 | 客户 | 10月24号 | Vsky大鑫答应添加此功能当更新优化功能的程序
4 | urgemt | Ongoing | vsky | 开发客户所提供的报表需求 （能够显示在电视机的屏幕上） |  | 开发升级 | 客户 | 10月24号 |  | Vsky （小张小张）告知10.02.23 能够完成